## 改善状況
指摘番号 | 指摘内容（要約） | 責任者 | 改善期限 | 是正対応計画 | 対応状況 | 完了日 | エビデンス参照 | 内部監査室コメント
F-01 | 相見積例外承認の証跡不足 | 購買部長 | 2025-09-30 | 例外時の承認フロー（購買部長→管理担当役員）をメールテンプレ化し、案件フォルダに保存する運用を制定。 | 完了 | 2025-09-25 | 共有フォルダ：/Procurement/PR-Exceptions/2025Q2 | 運用開始を確認（2件の例外案件で証跡保存あり）
F-02 | 検収登録権限の定期棚卸未実施 | 情報システム部長 | 2025-10-31 | 検収権限（GRN登録）対象者リストを四半期ごとに棚卸し、異動・退職者の権限を削除。 | 完了 | 2025-10-20 | 権限棚卸記録：2025/10/15 実施ログ | 棚卸記録の保管を確認。次回は2026/01を予定。
F-03 | 支払承認の代行設定手続が不明確 | 経理部長 | 2025-11-15 | 承認代行申請書（期間・範囲・代行者）を作成し、情報システム部にて設定・記録する手続を整備。 | 進行中 |  | 申請書様式案：AP-Form-04（ドラフト） | 2025/11/30までに運用開始予定。証跡確認は次回フォローアップで実施。

## フォローアップ会議メモ
内部監査フォローアップ会議メモ（購買部）
開催日 | 2025-11-30
参加者 | 購買部長、経理部AP担当、情報システム部、内部監査室
主要確認事項 | F-01, F-02は期限内に完了。F-03は承認代行申請書の最終化と運用開始が必要。